**ตัวอย่างการเขียนแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ**

 17.1 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือนที่)** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. จัดทำเครื่องมือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | บทที 1-และ บทที่ 2 |
| 2. ออกแบบการวิจัยเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | บทที่ 3  |
| 3. ออกแบบเครื่องมือการทดลองและทดสอบการทดลอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับทดลองใช้จริง(ผ่านการทดสอบแล้ว) |
| 4. จัดทำเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการวิจัย เก็บข้อมูลการศึกษากับผู้ถูกทดลอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (บทที่ 4 บางส่วนตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 – 2) |
| 6. ทดสอบผลที่ได้กับการประยุกต์ใช้งานจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูล  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ร่างรายงานการวิจัย |
| 9. จัดทำรายงานการวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17.2 แผนการส่งมอบชิ้นงาน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เดือน** | **ชิ้นงานที่ส่งมอบ** |
| 1. การายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 เพื่อขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2  | เดือนที่ 6 | - บทที่ 1 – 3- บทที่ 4 บางส่วนตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1-2 |
| 2. การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน Oral Presentation | สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน กรกฎาคม |
| 3. การรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 เพื่อขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 | เดือนที่ 11 | - รายงานการวิจัย บทที่ 1-5 ส่วนหน้า ส่วนท้าย บรรณานุกรม ภาคผนวก- เอกสาร.......................................................- คู่มือ........................................................... |